## Feuil1
Indispensables |  | Carte et bâtiments |  | Transport |  | Voyageurs |  | Autres
|  | Initialisation de la carte |  | Création d'une ligne |  | Génération et IA
| 1:33 | Initialisation de la grille | 8 | Obtention des coordonnées des stations départ/arrivée | 18:1 | Apparition des voyageurs dans les maisons
| 2:1 | Initialisation de l'affichage | 9:8 | Génération de la ligne et attribution d'un Tramway | 19:3,5 | Obtention du commerce ou bureau cible
| 3:1 | Initialisation des zones | 10:9 | Génération de stations aux intersections | 20:9,19,18 | Obtention du trajet à emprunter
| 33 | Initialisation de la fenêtre | 19:9 | Étendre une ligne à une autre station | 21:20 | Interaction avec les stations pour suivre le trajet
Tramways
|  | Apparition des bâtiments | 11:9 | Parcours d'une ligne |  | Graphisme et design
| 4:3 | Obtention d'un lieu et d'un type adapté | 12:11 | Transport des voyageurs | 22 | Design des indicateurs de charge
| 5:3 | Génération du bâtiment |  |  | 23 | Design des indicateurs de cibles
Stations
|  | Graphisme et design | 13:1 | Récupération des bâtiments dans le rayon
| 6 | Design des bâtiments
| 7 | Design du fond de la carte |  | Graphisme et design
|  |  | 14 | Design des stations
|  |  | 15 | Design des lignes
|  |  | 16 | Design des tramways
|  |  | 17 | Design des indicateurs de charge des stations
Importants |  | Initialisation de la carte |  | Modification d'une ligne |  |  |  | Score
| 18:3 | Zones aléatoires |  |  |  |  | 22:12,21 | Incrémentation du score
|  |  | 20:19 | Faire faire un détour par une autre station |  |  | 23:22 | Sauvegarde du record
|  |  | 21:9 | Supprimer une portion de ligne
Additionnels | 24 | Évolution des zones |  | Modification d'une ligne |  |  |  | Vitesse de déroulement
|  |  | 25 | Amélioration du niveau d'une ligne (vitesse) |  |  | 29 | Accélérer ou arrêter le temps
|  |  |  | Stations |  |  |  | Sauvegarde
|  |  | 26 | Amélioration d'une station (rayon) |  |  | 30 | Sauvegarder une partie dans un fichier
[7 empty] | 31 | Reprendre une partie automatiquement après avoir quitté puis relancé le jeu
|  |  |  | Tramways |  |  | 32 | Charger une partie depuis un fichier
|  |  | 27 | Ajout de tramways à une ligne
|  |  | 28 | Ajout de voitures à un tramway