## Feuil1
Indispensables | Carte et bâtiments |  | Transport |  | Voyageurs |  | Autres
|  |  |  | Création d'une ligne |  | Génération et IA |  | UI
| 1 | Affichage de la grille | 4:1 | Sélection des coordonnées de départ/arrivée | 11:3 | Apparition des voyageurs dans les maisons | 14:9 | Affichage du temps
| 2:1 | Affichage des quartiers | 5:4 | Création de la ligne et attribution d'un Tramway | 19,11 | Obtention d'un objectif | 27 | Affichage de l'argent
|  |  | 6:5 | Génération de stations aux intersections | 24:19 | Obtention du chemin à suivre | 28 | Affichage de la satisfaction
|  |  | 7:5 | Étendre une ligne depuis un bout de ligne | 12:23,24,5 | Suivi du chemin jusqu'à la cible
| 3:2 | Génération des maisons | 15:5 | Attribution d'une couleur à une ligne | 13:12 | Gestion de la satisfaction
| 21:2 | Génération des bureaux | 16:15 | Attribution d'une couleur à un tram | 20:19 | Affichage des objectifs des habitants
| 22:2 | Génération des magasins
| 29:3,21,22 | Génération progressive bâtiments |  | Tramways
|  |  | 8:5 | Obtention station suivante
|  |  | 9:8 | Déplacement vers station suivante
|  |  | 17 | Affichage du nombre de personnes à bord
|  |  | 23:9 | Parcours d'une ligne complète
Stations
|  |  | 10:5 | Affichage du rayon au survol
|  |  | 18 | Affichage du nombre de personnes sur les quais
Importants | Carte et bâtiments |  | Transport |  | Autres
|  |  |  | Modification d'une ligne |  | Score
| 15:2 | Zones aléatoires | 17:7 | Faire faire un détour par une autre station | 20:13 | Gestion du score
| 16:3 | Plusieurs designs par type de bâtiments | 18:5 | Supprimer une portion de ligne | 21:20 | Sauvegarde du record
|  |  | 19:18 | Supprimer les stations inutiles automatiquement
Additionnels | Carte et bâtiments |  | Transport |  | Autres
|  | Zones |  | Modification d'une ligne |  | Vitesse de déroulement
| 22:2 | Évolution des zones | 23:5 | Amélioration du niveau d'une ligne (vitesse) | 27 | Accélérer le temps
[5 empty] | 28 | Arrêter le temps
Stations
|  |  | 24:5 | Amélioration d'une station (rayon) |  | Sauvegarde
[5 empty] | 29 | Sauvegarder une partie dans un fichier
|  |  |  | Tramways | 30:29 | Reprendre une partie automatiquement après avoir quitté puis relancé le jeu
|  |  | 25:5 | Ajout de tramways à une ligne | 31:29 | Charger une partie depuis un fichier
|  |  | 26:5 | Amélioration d'un wagon (capacité)